## Slide 1: Augmented Party Game
Bittner, Sebastian: sebastian.bittner@informatik.hs-fulda.de Jaeger, Mathias: mathias.jaeger@informatik.hs-fulda.de Ochs, Tobias: ochs.tobias@informatik.hs-fulda.de

## Slide 2: Gliederung
Kurzbeschreibung
Storyboard
Projektplanung
Risiken

## Slide 3: Kurzbeschreibung
Autoscooter zuhause mit deinen Freunden? Kein Problem!
“Augmented Party” bringt das Spielerlebnis der nächsten Generation direkt auf deinen Wohnzimmertisch. Alles was du brauchst ist dein Smartphone und die ausdruckbaren Spiele-Marker. Fahre direkt über den Touchscreen oder steuere alternativ mit dem Controller deiner Spielekonsole.
Wer mit seinem Fahrzeug zuletzt auf dem Tisch bleibt, gewinnt den Augmented-Reality-Spaß.

## Slide 4: Aufgabenverteilung
KW 20 + 21 - Planungsphase Aufgabe | Verantwortlicher
Idee | Mathias Jäger
Recherche | Mathias Jäger
Planung | Mathias Jäger
Planungspräsentation | Mathias Jäger

## Slide 5: Aufgabenverteilung
KW 22 - Initialisierung Aufgabe | Verantwortlicher
Einrichten der Arbeitsumgebung | 
Github | Mathias Jäger
Unity Remote 4 | Mathias Jäger Tobias Ochs Sebastian Bittner

## Slide 6: Aufgabenverteilung
KW 23 - Interaktion Aufgabe | Verantwortlicher
Steuerung | 
idroid:con-Controller | Mathias Jäger
Sixaxis-Controller | Tobias Ochs
Touch-Steuerung | Mathias Jäger
Xbox360-Controller | Sebastian Bittner
Smartphone-Sensordaten | Tobias Ochs
1. Meilenstein: Alle Geräte-Inputs und Sensordaten vorhanden | 

## Slide 7: Aufgabenverteilung
KW 24 - Mini-Game Aufgabe | Verantwortlicher
Sample-Bearbeitung | Sebastian Bitter
Spiellogik | Tobias Ochs
Spawnpoints | Mathias Jäger
Menu | Sebastian Bittner
Multiplayer-Support | Mathias Jäger
2. Meilenstein: Vorbereitungen abgeschlossen, weitere Zeit dient der Entwicklung von AR-Funktionen | 

## Slide 8: Aufgabenverteilung
KW 25 - AR-Grundlage (1 von 2) Aufgabe | Verantwortlicher
NyARToolkit-Integration | Mathias Jäger
Kamera-Navigation | Mathias Jäger
Marker-Erstellung | Sebastian Bittner
Geometrische Registrierung | Tobias Ochs
Dynamische Spielfelderstellung | Tobias Ochs

## Slide 9: Aufgabenverteilung
KW 26 - AR-Grundlage (2 von 2) Aufgabe | Verantwortlicher
NyARToolkit-Integration | Mathias Jäger
Kamera-Navigation | Mathias Jäger
Marker-Erstellung | Sebastian Bittner
Geometrische Registrierung | Tobias Ochs
Dynamische Spielfelderstellung | Tobias Ochs
3. Meilenstein: AR-Grundfunktionalitäten wurden umgesetzt | 

## Slide 10: Aufgabenverteilung
KW 27 - AR-Optimierung (1 von 2) Aufgabe | Verantwortlicher
Photometrische Registrierung | 
Verdeckungsberechnung | Sebastian Bittner
Beleuchtungsanpassung | Mathias Jäger
Stabilisierung durch Fallback | Tobias Ochs

## Slide 11: Aufgabenverteilung
KW 28 - AR-Optimierung (2 von 2) Aufgabe | Verantwortlicher
Photometrische Registrierung | 
Verdeckungsberechnung | Sebastian Bittner
Beleuchtungsanpassung | Mathias Jäger
Stabilisierung durch Fallback | Tobias Ochs
Je nach Projektfortschritt: | 
Smart-Terrain-Objekterkennung | 
etc. | 

## Slide 12: Aufgabenverteilung
KW 29 - Abschlussphase Aufgabe | Verantwortlicher
Dokumentationsabschluss | ?
Abschlusspräsentation | ?
Abgabe | ?
4. Meilenstein: Projektabschluss | 

## Slide 13: Risiken
Die Marker-Erkennung muss sehr robust sein,
um die Stabilität für die Spielszene zu gewährleisten.
Eine Stabilisierung durch die Smartphone-Sensordaten wird notwendig sein, doch ist das Ergebnis schwer abzuschätzen.

## Slide 14: Fragen?
Bittner, Sebastian: bittner.sebastian@informatik.hs-fulda.de Jaeger, Mathias: mathias.jaeger@informatik.hs-fulda.de Ochs, Tobias: ochs.tobias@informatik.hs-fulda.dea