## Tabelle1
Monat | KW | Tätigkeit und Umfang in Stunden
|  | Mathias Jäger |  | Sebastian Bittner |  | Tobias Ochs
Mai | 20 | Idee, Recherche | 8 |  | 0 |  | 0
| 21 | Planung, Projektvorschlag | 6 |  | 0 |  | 0
| 22 | Framework-Tests, Planung, Planungspräsentation | 8 | Framework-Tests, Planung | 3 |  | 0
Juni | 23 | Projektsetup, Vuforia-Integration | 15 | Planung | 1 |  | 0
| 24 | Projektsetup, Vuforia Beispiel-Sammlung erstellen und auswerten, Test-Builds | 12 | Multi-Marker Implementierung Abstand 2er Marker für Level größe | 10 |  | 0
| 25 | Spielelogik, Marker-Erstellung , -Integration und -Test | 15 | Alternativ ansatz Marker als Spielgrenzen | 15 |  | 0
| 26 | Multiplayer-Funktionalität, GUI | 20 | Marker Tests | 5 |  | 0
Juli | 27 | Multiplayer-Funktionalität, GUI, Spielelogik | 10 | Multiplayer-Funktionalität | 5 |  | 0
| 28 | Pause | 0 | Ansatz: Statische Mapgrößen | 10 |  | 0
| 29 | [5 empty] | 0
| 30 | [5 empty] | 0
| 31 | [5 empty] | 0
August | 32 | MultiMarker-Erstellung, -Integration, -Test | 15 | Pause | 0 |  | 0
| 33 | MultiMarker-Erstellung, -Integration, -Test | 15 |  |  |  | 0
| 34 | Pause | 0 |  |  |  | 0
| 35 | [5 empty] | 0
September | 36 | Asset-Erstellung, Spielelogik | 15 |  |  |  | 0
| 37 | Asset-Erstellung, Spielelogik | 15 | Game Physik verhalten / Bounce | 15 |  | 0
| 38 | Optionale Marker-Erstellung | 15 | Respawn Implementiert/LebensAnzeige | 30 |  | 0
| 39 | Abschlusstest, Bugfixing | 20 | Lebensanzeige, Debugging | 0 |  | 0
| 40 | Abschlusspräsentation | 5 | 3D Objekt-Marker | 10 |  | 0
Oktober | 41 |  |  | Health-Power-Up, Weitere Hindernisse, Abschluss präsi | 20
42
43
44
|  |  | 194 |  | 124